中共江西农业大学委员会办公室文件

赣农大党办〔2014〕26号

党委办公室  校长办公室

关于印发《江西农业大学建校110周年

暨本科教育75周年纪念活动工作方案》的通知

校属各单位：

为做好建校110周年暨本科教育75周年纪念活动相关工作，学校研究制订了《江西农业大学建校110周年暨本科教育75周年纪念活动工作方案》，现予以印发。请各单位认真落实方案要求，各司其职，密切配合，努力做好相关工作，实现纪念活动目标。

中共江西农业大学委员会办公室  江西农业大学校长办公室

2014年11月3日

江西农业大学建校110周年暨本科教育75周年纪念活动工作方案

为传承历史、开创未来，学校决定开展建校110周年暨本科教育75周年纪念活动。按照隆重、热烈、节俭、务实的要求，特制定本方案。

一、组织领导

为了加强对纪念活动筹备工作的领导，促进筹备活动顺利开展，学校成立筹备工作领导小组，成员名单如下：

组  长：曹国庆  黄路生

副组长：陈金印  许斌华

成  员：赵小敏  贺浩华  白  浔  黄英金  邱晓辉

陈文新  曾卫明  黄小珊  黎  瑛  左辉群

高  鹏  王  兰  何后军  吴文军  游金明

熊红华  黄维柳  朱小玉  涂建平  汤雄杰

方加海  熊龙彪  袁良凤  魏  毅  谈  红

筹备工作领导小组下设办公室（简称筹备办），成员如下：

主  任：许斌华

副主任：邱晓辉  陈文新  谈  红

成  员：贺一松  周艺萍  万  洁

筹备办负责筹备工作和纪念活动的总体策划；纪念活动相关信息发布；纪念活动相关物品的设计、制作；筹备工作相关联络、调研及进程安排；纪念活动期间的组织与协调等。参加纪念大会校外嘉宾的联络与邀请。

为进一步明确分工、落实任务，在学校筹备工作领导小组的统一领导下，下设专门工作机构：

（一）校史文献资料查找征集小组

组  长：邱晓辉

副组长：熊龙彪  贺一松

成  员：吴青林  张前锋  陈  琛  周紫燕

时  间：2014.10.13—2014.12.31

主要任务：负责查找、征集、整理有关校史文献资料；向校内教职工、校外校友及其子女征集有关校史的影像、实物等资料；根据所查找征集到的校史文献资料，形成相关的文字材料。

（二）宣传文化工作组

牵头单位：宣传部

责任单位：党办校办、校友办、学工处、招生就业处、档案馆、信息中心

主要任务：负责纪念活动宣传方案制定与实施；联络和邀请各类媒体，做好对内对外宣传报道；校歌的词曲制作与传唱，校徽的修订和纪念活动标识、学校UIS形象设计；校庆网站的建设与维护；纪念活动期间环境布置和氛围营造；各项活动的宣传和报道；110周年纪念画册、专题片等拍摄和制作以及参与筹办其他各项展出活动。

（三）学术活动组

牵头单位：科技处

责任单位：宣传部、研究生处、国际交流处、党办校办、各学院及相关单位

主要任务：负责学术活动的规划与实施方案制定；国际学术会议、论坛等重要活动的筹备；学界知名人士的联络与邀请；相关领域学术会议、论坛、系列讲座的筹备与安排；校院两级学术活动及研究生科技服务活动的组织协调等。

（四）办学百年成果展示组

牵头单位：教务处

责任单位：科技处、研究生处、学工处、招生就业处、档案馆、团委、各学院

主要任务：负责挖掘和凝练学校在科学研究和成果推广、教学改革、人才培养、学科建设以及第二课堂等各方面的成果并编印成册，做好百年成果展的布展工作。

（五）历史展播组

牵头单位：档案馆

责任单位：宣传部、党办校办

主要任务：负责校史馆的布展和开馆；1905—1940年间校史撰写。

（六）校园文化活动组

牵头单位：团委

责任单位：学工处、工会、宣传部、军体部、研究生处、离退休工作处、人文与公共管理学院等

主要任务：负责师生迎建校110周年暨本科教育75周年纪念活动文化艺术活动的策划、组织；大学生建校110周年暨本科教育75周年纪念活动志愿者的组织、培训及活动开展；大学生科技服务、社会实践活动的组织和开展；师生员工迎建校110周年暨本科教育75周年纪念活动主题教育活动的开展；组织开展大学生文化艺术节展演活动。

（七）基金项目工作组

牵头单位：财务处

责任单位：学工处、后勤与校园管理处、基本建设处、校友办、各学院

主要任务：负责设置捐赠项目；编制筹资计划与实施办法；筹资计划的落实及捐赠工作的组织和资金的管理等。

（八）校园美化组

牵头单位：后勤与校园管理处

责任单位：基本建设处、宣传部、党办校办、园林与艺术学院、保卫处

主要任务：负责校园人文景观设计、制作和施工建设；建校110周年暨本科教育75周年纪念活动的校园设施建设；捐赠设施项目的计划和落实。

（九）纪念活动筹备组

牵头单位：党办校办

责任单位：宣传部、科技处、校友办

主要任务：负责提出纪念日总体策划方案以及纪念大会的筹备工作。

（十）纪念晚会筹备组

牵头单位：工会

责任单位：宣传部、团委、人文与公共管理学院、离退休工作处

主要任务：负责纪念晚会文艺演出的方案制定及相关的对外联络工作，纪念晚会的策划、节目编排、演出活动的组织；纪念晚会的直播、录播落实。

（十一）校友联络组

牵头单位：校友办

责任单位：学工处、各有关学院

主要任务：负责纪念活动的校友联络工作，完善校友联系信息。

（十二）各学院筹备工作领导小组

各学院分别成立纪念活动筹备工作领导小组，具体成员由各学院根据实际情况确定。

主要任务：根据学校的总体部署，结合学院实际，确定本学院迎建校110周年暨本科教育75周年纪念活动的工作规划和工作任务分解表，可成立与学校筹备期间各专门工作小组相应的小组，并明确具体工作人员和工作职责，除完成学校交办的筹备工作任务外，还要负责本学院的纪念日活动、学术活动、学生活动、校友联络、筹资工作组织和所属校友信息的收集、更新和管理。

纪念活动的后期筹备和纪念日（2015.10.18—2015.11.20），根据工作需要成立指挥部，下设综合组、秘书组、会务组、接待组、宣传组、保卫组等，以统筹纪念日实施所有工作。

二、纪念活动

（一）纪念活动启动仪式暨校庆日晚会

以2014年校庆日晚会为载体，启动建校110周年既本科教育75周年纪念系列活动。

牵头单位：党办校办

责任单位：团委、宣传部、校友办

（二）大学生文化艺术节

以大学生为主体，集中展示学生文体和社团活动。

牵头单位：团委

责任单位：宣传部、军体部

（三）纪念胡先骕先生系列活动

通过系列活动纪念校友、老校长胡先骕先生，宣传其事迹，传承其精神。

1.先骕纪念图书展

牵头单位：图书馆

2.先骕生平图片展

牵头单位：档案馆

3.先骕论坛

牵头单位：科技处

（四）校园开放日暨升旗仪式

定10月3日为校园开放日，主要接待回母校参观或值年聚会的校友等。开放日活动主要内容：升旗仪式；校领导致欢迎词；校园导游带领校友参观校园；开放六大展览馆（校史馆、科技馆、昆虫馆、树木标本馆、岩石标本馆、作物标本馆）和逸夫图书馆。

牵头单位：校友办

责任单位：党办校办、军体部、档案馆、图书馆、后勤与校园管理处

（五）2015届毕业生校友服务月系列活动

定11月为应届毕业生校友服务月。将建校110周年暨本科教育75周年纪念活动融入毕业生工作之中，通过开展服务月系列活动进一步提升学校毕业季工作，同时在毕业生中树立起校友意识，促进其积极参加各地校友会活动，提高学生爱校荣校意识。

牵头单位：招生就业处

责任单位：校友办、学工处、团委、各学院

（六）办学百年成果展

总结在人才培养、科技创新、社会服务等方面的突出成果，展示学校教育理念、培养模式、办学特色，促进人才培养与学术发展工作。

牵头单位：教务处

责任单位：科技处、研究生处、学工处、团委

（七）学术交流活动

从2014年11月20日开始至2015年11月20日（纪念日）结束，校院两级举办各类学术交流、专题讲座110场。

牵头单位：科技处

责任单位：宣传部、研究生处、招生就业处、学工处、各学院

（八）“张恨水文学”读书月活动

在全校开展“张恨水文学”读书月活动，纪念著名章回小说家、鸳鸯蝴蝶派代表作家、校友张恨水先生，在全校范围进一步营造爱读书、爱学习的良好氛围。

牵头单位：图书馆

责任单位：宣传部、团委、人文与公共管理学院

（九）高等农业教育发展论坛暨纪念大会

邀请相关领导、专家、兄弟院校领导（届时华东区农林水院校校长联谊会2015年年会将在我校召开）、校友代表、校内教职工代表、学生代表参加。活动含开幕式、报告会、座谈会等内容。

时间：2015年11月20日（纪念日）

牵头单位：党办校办

责任单位：校友办、宣传部、科技处、离退休工作处、学工处、团委等

（十）纪念晚会

以师生表演为主，各地校友会推荐部分节目。

时间：2015年11月20日（纪念日）

牵头单位：工会

责任单位：党办校办、宣传部、校友办、学工处、团委、人文与公共管理学院、离退休工作处

三、工作要求

1.各单位严格遵守相关规定，把纪念活动与学校日常工作紧密结合起来，使之既隆重、热烈，又简朴、务实。

2.各工作组要按照本方案精神，创造性地开展工作，及时细化具体工作措施，使之更具针对性和可操作性。

3.纪念活动不能讲排场、图形式，要务实有效，使之成为传承百年历史、开创更好未来之良机。

江西农业大学党委办公室                  2014年11月4日印发